## 开发版本详细计划
《暴走萌宠》研发进度规划及版本计划 | [10 empty] | 2月 | [14 empty] | 10月 | [19 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月
| 计划中 |  |  |  | 进行中 | 已完成 | 延期 | 休假日 |  | 最晚完成日 | 第3周 | [6 empty] | 第4周 | [6 empty] | 第1周 | [6 empty] | 第2周 | [6 empty] | 第3周 | [8 empty] | 第1周 | [7 empty] | 第2周 | [6 empty] | 第3周 | [6 empty] | 第4周 | [6 empty] | 第1周 | [6 empty] | 第2周 | [6 empty] | 第3周 | [6 empty] | 第4周 | [8 empty] | 第1周 | [6 empty] | 第2周 | [6 empty] | 第3周 | [6 empty] | 第4周
| 职能 | 版本 | 优先级 | 工作内容 |  |  |  |  | 开发周期（天） | 负责人 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 【程序】 | demo | 3 | 摆放UI，onsterMediator，PlayerMediator，HandleNotification方法对ui数据进行更新。 |  |  |  |  | 1 | 易静 | bar: 第3周 17 to 第3周 19
| 【程序】 |  | 1 | 主角技能键识别 |  |  |  |  | 3 | 易静
| 【程序】 |  | 1 | 完成PlayerProxy，MonsterProxy，TerrainProxy，中的方法，对保存的数据进行修改 |  |  |  |  | 1.5 | 朱科锦 | bar: 第3周 14 to 第3周 15
| 【程序】 |  | 1 | 完成MonsterEnum，TerrainEnum两个枚举类型，飞行道具制成预制体。 |  |  |  |  | 0.5 | 朱科锦 | bar: 第3周 15
| 【程序】 |  | 2 | 补全完善继承自IBlology类的怪物类，摆放地形（3个），完善地形类，完成飞行道具类。 |  |  |  |  | 2 | 朱科锦 | bar: 第3周 17 to 第3周 19
| 【程序】 |  | 1 | MonsterMediator，TerrainMediator中的消息发送，完成TerrainCreate（地形生成，金币生成算法）， MonsterCreate（怪物生成算法）命令 |  |  |  |  | 3 | 卢平原
| 【程序】 |  | 1 | 在Terrain类中判断地形，怪物的生成 |  |  |  |  | 0.5 | 卢平原 | bar: 第3周 14 to 第3周 15
| 【程序】 |  | 3 | 摆放金币 |  |  |  |  | 0.5 | 卢平原 | bar: 第3周 15
| 【程序】 |  | 3 | 怪物消失在屏幕内的判断，怪物出现在屏幕的判断， |  |  |  |  | 0.5 | 张子庆 | bar: 第3周 17 to 第3周 19
| 【程序】 |  | 1 | 完成Monster类，其中存储每一个在屏幕中出现的怪物，控制怪物AI |  |  |  |  | 3.5 | 张子庆
| 【程序】 |  | 1 | 完成player类，针对主角各种动画播放， |  |  |  |  | 3 | 唐耀 | bar: 第3周 14 to 第3周 15
| 【程序】 |  | 1 | 补全剩余的命令类 |  |  |  |  | 1 | 唐耀 | bar: 第3周 15
| 【程序】 | 一测 | 3 | 完善，美化UI |  |  |  |  | 1 | 易静 | bar: 第3周 17 to 第3周 19
| 【程序】 |  | 2 | 摆放地形（扩充到6个），补全完善继承自IBlology类的怪物类，摆放地形（3个），完善地形类，增加TerrainEnum枚举类型 |  |  |  |  | 2 | 易静
| 【程序】 |  | 2 | 增加怪物种类，补全怪物类与MonsterEnum枚举 |  |  |  |  | 1 | 朱科锦 | bar: 第3周 14 to 第3周 15
| 【程序】 |  | 1 | 完成BossAI，增加Boss特殊命令类（例如召唤） |  |  |  |  | 3 | 朱科锦 | bar: 第3周 15
| 【程序】 |  | 2 | 扩充Monster类，其中存储每一个在屏幕中出现的怪物，控制怪物AI |  |  |  |  | 2 | 卢平原
| 【程序】 |  | 1 | 完善数据层，使其能被数据层更新 |  |  |  |  | 1 | 卢平原 | bar: 第3周 14 to 第3周 15
| 【程序】 |  | 1 | 与服务器沟通获得各项数值，并初始化数据层 |  |  |  |  | 3 | 张子庆 | bar: 第3周 17 to 第3周 19
| 【程序】 |  | 1 | 与服务器沟通，更新数据层 |  |  |  |  | 3 | 唐耀
Note on AI4: xiaowenzi: 大黄鸭机制等已经完成，老版本，大黄鸭在游戏中比较丑。替换方案已经有。美术时间问题
Note on AI8: xiaowenzi: 大黄鸭机制等已经完成，老版本，大黄鸭在游戏中比较丑。替换方案已经有。美术时间问题
Note on AI12: xiaowenzi: 大黄鸭机制等已经完成，老版本，大黄鸭在游戏中比较丑。替换方案已经有。美术时间问题
Note on AI16: xiaowenzi: 大黄鸭机制等已经完成，老版本，大黄鸭在游戏中比较丑。替换方案已经有。美术时间问题
Note on AI22: xiaowenzi: 大黄鸭机制等已经完成，老版本，大黄鸭在游戏中比较丑。替换方案已经有。美术时间问题