## 开发版本详细计划
《暴走萌宠》研发进度规划及版本计划 | [10 empty] | 2月 | [14 empty] | 10月 | [19 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月
| 计划中 |  |  |  | 进行中 | 已完成 | 延期 | 休假日 |  | 最晚完成日 | 第3周 | [6 empty] | 第4周 | [6 empty] | 第1周 | [6 empty] | 第2周 | [6 empty] | 第3周 | [8 empty] | 第1周 | [7 empty] | 第2周 | [6 empty] | 第3周 | [6 empty] | 第4周 | [6 empty] | 第1周 | [6 empty] | 第2周 | [6 empty] | 第3周 | [6 empty] | 第4周 | [8 empty] | 第1周 | [6 empty] | 第2周 | [6 empty] | 第3周 | [6 empty] | 第4周
| 职能 | 版本 | 优先级 | 工作内容 |  |  |  |  | 开发周期（天） | 负责人 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 【程序】 | demo | 1 | 摆放界面，按钮响应。 |  |  |  |  | 1 | 易静 | bar: 第3周 17 to 第3周 19; 第2周 16 to 第2周 17
| 【程序】 |  | 2 | 主角技能键识别 |  |  |  |  | 2 | 易静 | bar: 第2周 17; 第3周 19 to 第3周 20
| 【程序】 |  | 3 | 更新主角HP，MP信息与怪物受伤信息 |  |  |  |  | 1 | 易静 | bar: 第3周 14 to 第3周 15; 第3周 20 to 第3周 21
| 【程序】 |  | 1 | 摆放地形，根据摆放的地形完成TerrainEnum |  |  |  |  | 1 | 朱科锦 | bar: 第3周 15; 第2周 16 to 第2周 17
| 【程序】 |  | 2 | 完善保存怪物/主角/地形信息使用的类，根据怪物信息完成MonsterEnum |  |  |  |  | 1 | 朱科锦 | bar: 第3周 17 to 第3周 19; 第2周 17 to 第3周 18
| 【程序】 |  | 3 | 对本地的主角数据和怪物数据，地形数据进行保存和更新 |  |  |  |  | 1 | 朱科锦 | bar: 第3周 19 to 第3周 20
| 【程序】 |  | 3 | 制作飞行道具 |  |  |  |  | 1 | 朱科锦 | bar: 第3周 14 to 第3周 15; 第3周 20 to 第3周 21
| 【程序】 |  | 1 | 编写金币生成算法 |  |  |  |  | 1 | 卢平原 | bar: 第3周 15; 第2周 16 to 第2周 17
| 【程序】 |  | 2 | 根据摆放好的地形测试金币生成算法， |  |  |  |  | 1 | 卢平原 | bar: 第3周 17 to 第3周 19; 第2周 17 to 第3周 18
| 【程序】 |  | 2 | 根据金币生成小怪 |  |  |  |  | 2 | 卢平原 | bar: 第3周 19 to 第3周 21
| 【程序】 |  | 1 | 小怪模型更改，动画控制器创造 |  |  |  |  | 1 | 张子庆 | bar: 第3周 14 to 第3周 15; 第2周 16 to 第2周 17
| 【程序】 |  | 2 | 对怪物进入屏幕的检测与保存，离开屏幕后的销毁 |  |  |  |  | 1 | 张子庆 | bar: 第3周 15; 第2周 17 to 第3周 18
| 【程序】 |  | 2 | 测试当主角与怪物到达指定距离后的怪物AI和动画控制 |  |  |  |  | 2 | 张子庆 | bar: 第3周 17 to 第3周 19; 第3周 19 to 第3周 21
| 【程序】 |  | 1 | 主角技能动画设置 |  |  |  |  | 2 | 唐耀 | bar: 第2周 16 to 第3周 18
| 【程序】 |  | 2 | 主角和怪物伤害检测并完成对应命令 |  |  |  |  | 1 | 唐耀 | bar: 第3周 14 to 第3周 15; 第3周 19 to 第3周 20
| 【程序】 |  | 3 | 将技能和按键种类识别进行 适配 |  |  |  |  | 1 | 唐耀 | bar: 第3周 15; 第3周 20 to 第3周 21
Note on AI4: xiaowenzi: 大黄鸭机制等已经完成，老版本，大黄鸭在游戏中比较丑。替换方案已经有。美术时间问题
Note on AI8: xiaowenzi: 大黄鸭机制等已经完成，老版本，大黄鸭在游戏中比较丑。替换方案已经有。美术时间问题
Note on AI12: xiaowenzi: 大黄鸭机制等已经完成，老版本，大黄鸭在游戏中比较丑。替换方案已经有。美术时间问题
Note on AI16: xiaowenzi: 大黄鸭机制等已经完成，老版本，大黄鸭在游戏中比较丑。替换方案已经有。美术时间问题